## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 492,68kWp - CAMARA VEREADORES DE PORTO ALEGRE - DESONERADA | SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Sul |  |  | 28,78% |  |  | Não Desonerado: Horista: 111,22% Mensalista: 69,19%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | Homologação Concessionária | [8 empty] | 3611.3 | 0.162%
1.1 | A33 | Próprio | Homologação Sistema Fotovoltaico com a Concessionária CEEE | UN | 1 | 2804.24 | 3611.14 | 0.16 | 3611.3 | 3611.14 | 0.16 | 3611.3 | 0.162%
2 |  |  | Administração local da obra | [8 empty] | 57525.2 | 2.581%
2.1 | 100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 64.66 | 82.47 | 0.8 | 83.27 | 6597.6 | 64 | 6661.6 | 0.2989%
2.2 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360 | 61.93 | 78.94 | 0.81 | 79.75 | 28418.4 | 291.6 | 28710 | 1.288%
2.3 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 560 | 30.72 | 38.48 | 1.08 | 39.56 | 21548.8 | 604.8 | 22153.6 | 0.9939%
3 |  |  | Canteiro de obras | [8 empty] | 47467.56 | 2.13%
3.1 | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 160 | 120.43 | 18.12 | 136.97 | 155.09 | 2899.2 | 21915.2 | 24814.4 | 1.113%
3.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 140.44 | 38.13 | 142.73 | 180.86 | 76.26 | 285.46 | 361.72 | 0.01623%
3.3 | B020 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINER SANITÁRIO LUXO - 6 METROS MENSAL + MONTAGEM | Un | 6 | 953.1 | 0 | 1227.4 | 1227.4 | 0 | 7364.4 | 7364.4 | 0.3304%
3.4 | B021 | Próprio | LOCAÇÃO CONTAINERS DEPÓSITO LUXO - 6 METROS MENSAL + MONTAGEM | Un | 6 | 1931.85 | 0 | 2487.84 | 2487.84 | 0 | 14927.04 | 14927.04 | 0.6697%
4 |  |  | Sistema de proteção em MT | [8 empty] | 35335.39 | 1.585%
4.1 | B003 | Próprio | Quadro de Proteção com Relé URP 6000 - Pextron | Un | 1 | 6724.22 | 1037.73 | 7621.72 | 8659.45 | 1037.73 | 7621.72 | 8659.45 | 0.3885%
4.2 | B004 | Próprio | Transformador de corrente 15kV 100/5A instalação | Un | 3 | 1936.65 | 26.94 | 2467.08 | 2494.02 | 80.82 | 7401.24 | 7482.06 | 0.3357%
4.3 | B006 | Próprio | Quadro de Comandos Elétricos 50x50cm | Un | 1 | 287.98 | 26.94 | 343.92 | 370.86 | 26.94 | 343.92 | 370.86 | 0.01664%
4.4 | B005 | Próprio | Transformador de potencial 13800/115V instalação | Un | 3 | 4872.14 | 26.94 | 6247.4 | 6274.34 | 80.82 | 18742.2 | 18823.02 | 0.8445%
5 |  |  | Elétrica Básica - Suporte Instalação Integral do Sistema UFV | [8 empty] | 112207.5 | 5.034%
5.1 | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 30 | 9 | 2.65 | 8.94 | 11.59 | 79.5 | 268.2 | 347.7 | 0.0156%
5.2 | B022 | Próprio | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica 300X100X3000MM | Un | 10 | 1494.83 | 107.76 | 1817.28 | 1925.04 | 1077.6 | 18172.8 | 19250.4 | 0.8636%
5.3 | 102306 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 10 | 7.32 | 3.09 | 6.34 | 9.43 | 30.9 | 63.4 | 94.3 | 0.004231%
5.4 | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 6 | 4.74 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 36.6 | 36.6 | 0.001642%
5.5 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 90 | 14.58 | 4.77 | 14.01 | 18.78 | 429.3 | 1260.9 | 1690.2 | 0.07583%
5.6 | 101828 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m³ | 10 | 80.13 | 67.15 | 36.04 | 103.19 | 671.5 | 360.4 | 1031.9 | 0.0463%
5.7 | B029 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 1 | 859.72 | 36.71 | 1070.44 | 1107.15 | 36.71 | 1070.44 | 1107.15 | 0.04967%
5.8 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 260.43 | 36.71 | 298.67 | 335.38 | 73.42 | 597.34 | 670.76 | 0.03009%
5.9 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 176.38 | 36.71 | 190.43 | 227.14 | 73.42 | 380.86 | 454.28 | 0.02038%
5.10 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 5.18 | 1.32 | 5.35 | 6.67 | 5.28 | 21.4 | 26.68 | 0.001197%
5.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 4.86 | 0.97 | 5.29 | 6.26 | 1.94 | 10.58 | 12.52 | 0.0005617%
5.12 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 5.78 | 1.83 | 5.61 | 7.44 | 1.83 | 5.61 | 7.44 | 0.0003338%
5.13 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 720 | 67.27 | 4.75 | 81.88 | 86.63 | 3420 | 58953.6 | 62373.6 | 2.798%
5.14 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80 | 42.13 | 3.4 | 50.86 | 54.26 | 272 | 4068.8 | 4340.8 | 0.1947%
5.15 | 96563 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 100 | 11.78 | 2.65 | 12.52 | 15.17 | 265 | 1252 | 1517 | 0.06806%
5.16 | 90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 20 | 73.43 | 80.2 | 14.36 | 94.56 | 1604 | 287.2 | 1891.2 | 0.08485%
5.17 | B019 | Próprio | Caixa para Painel de Comando Elétrico 180x80x40cm | Un | 1 | 2248.3 | 157.16 | 2738.2 | 2895.36 | 157.16 | 2738.2 | 2895.36 | 0.1299%
5.18 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1200 | 1.17 | 0.11 | 1.39 | 1.5 | 132 | 1668 | 1800 | 0.08076%
5.19 | B023 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online interligado com o sistema fotovoltaico já instalado de acordo com Memorial Descritivo | Un | 1 | 6582.55 | 653.57 | 7823.44 | 8477.01 | 653.57 | 7823.44 | 8477.01 | 0.3803%
5.20 | B025 | Próprio | Leito Galvanizado Eletrolítica 300X100X3000MM | Un | 10 | 324.79 | 269.4 | 148.86 | 418.26 | 2694 | 1488.6 | 4182.6 | 0.1876%
6 |  |  | UFV - Setor 01 - Ala Norte - 148,24 kWp | [8 empty] | 630067.71 | 28.27%
6.1 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 31.93 | 2.79 | 38.33 | 41.12 | 837 | 11499 | 12336 | 0.5534%
6.2 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 16.65 | 1.92 | 19.52 | 21.44 | 192 | 1952 | 2144 | 0.09619%
6.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 100 | 36.99 | 11.41 | 36.22 | 47.63 | 1141 | 3622 | 4763 | 0.2137%
6.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100 | 1.17 | 0.11 | 1.39 | 1.5 | 11 | 139 | 150 | 0.00673%
6.5 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 100 | 21.86 | 9.01 | 19.14 | 28.15 | 901 | 1914 | 2815 | 0.1263%
6.6 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 11 | 112.45 | 2.69 | 142.13 | 144.82 | 29.59 | 1563.43 | 1593.02 | 0.07147%
6.7 | B008 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 1 | 17471.89 | 350.1 | 22150.2 | 22500.3 | 350.1 | 22150.2 | 22500.3 | 1.009%
6.8 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M | 500 | 4.71 | 1.43 | 4.63 | 6.06 | 715 | 2315 | 3030 | 0.1359%
6.9 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 4.24 | 1.43 | 4.03 | 5.46 | 214.5 | 604.5 | 819 | 0.03674%
6.10 | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un | 34 | 469.72 | 53.88 | 551.02 | 604.9 | 1831.92 | 18734.68 | 20566.6 | 0.9227%
6.11 | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | Un | 408 | 47.68 | 2.67 | 58.74 | 61.41 | 1089.36 | 23965.92 | 25055.28 | 1.124%
6.12 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100 | 14.93 | 7.03 | 12.19 | 19.22 | 703 | 1219 | 1922 | 0.08623%
6.13 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 272 | 1514.11 | 19.63 | 1930.24 | 1949.87 | 5339.36 | 525025.28 | 530364.64 | 23.79%
6.14 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN | 1 | 820.21 | 653.57 | 402.7 | 1056.27 | 653.57 | 402.7 | 1056.27 | 0.04739%
6.15 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (3), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 20 | 36.99 | 11.41 | 36.22 | 47.63 | 228.2 | 724.4 | 952.6 | 0.04274%
7 |  |  | UFV - Setor 02 - Plenário - 117,72kWp | [8 empty] | 528075.2 | 23.69%
7.1 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 16.65 | 1.92 | 19.52 | 21.44 | 57.6 | 585.6 | 643.2 | 0.02886%
7.2 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 11.25 | 3.18 | 11.3 | 14.48 | 31.8 | 113 | 144.8 | 0.006496%
7.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 2 | 36.99 | 11.41 | 36.22 | 47.63 | 22.82 | 72.44 | 95.26 | 0.004274%
7.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100 | 1.17 | 0.11 | 1.39 | 1.5 | 11 | 139 | 150 | 0.00673%
7.5 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 3 | 112.45 | 2.69 | 142.13 | 144.82 | 8.07 | 426.39 | 434.46 | 0.01949%
7.6 | B007 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 1 | 12867.44 | 350.11 | 16220.58 | 16570.69 | 350.11 | 16220.58 | 16570.69 | 0.7434%
7.7 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M | 300 | 4.71 | 1.43 | 4.63 | 6.06 | 429 | 1389 | 1818 | 0.08156%
7.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 4.24 | 1.43 | 4.03 | 5.46 | 143 | 403 | 546 | 0.0245%
7.9 | B030 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos em telha metálica zipada para 4 Módulos | Un | 54 | 1194.32 | 1324.6 | 213.45 | 1538.05 | 71528.4 | 11526.3 | 83054.7 | 3.726%
7.10 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 50 | 14.93 | 7.03 | 12.19 | 19.22 | 351.5 | 609.5 | 961 | 0.04311%
7.11 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 216 | 1514.11 | 19.63 | 1930.24 | 1949.87 | 4240.08 | 416931.84 | 421171.92 | 18.9%
7.12 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN | 1 | 820.21 | 653.57 | 402.7 | 1056.27 | 653.57 | 402.7 | 1056.27 | 0.04739%
7.13 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO (2 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 30 | 36.99 | 11.41 | 36.22 | 47.63 | 342.3 | 1086.6 | 1428.9 | 0.06411%
8 |  |  | UFV - Setor 03 - Ala Esquerda e Central - 78,48 kWp | [8 empty] | 177296.56 | 7.954%
8.1 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 | 16.65 | 1.92 | 19.52 | 21.44 | 86.4 | 878.4 | 964.8 | 0.04328%
8.2 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 11.25 | 3.18 | 11.3 | 14.48 | 47.7 | 169.5 | 217.2 | 0.009744%
8.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 2 | 36.99 | 11.41 | 36.22 | 47.63 | 22.82 | 72.44 | 95.26 | 0.004274%
8.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100 | 1.17 | 0.11 | 1.39 | 1.5 | 11 | 139 | 150 | 0.00673%
8.5 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 9 | 112.45 | 2.69 | 142.13 | 144.82 | 24.21 | 1279.17 | 1303.38 | 0.05847%
8.6 | B007 | Próprio | Inversor Trifásico 75kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 1 | 12867.44 | 350.11 | 16220.58 | 16570.69 | 350.11 | 16220.58 | 16570.69 | 0.7434%
8.7 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M | 500 | 4.71 | 1.43 | 4.63 | 6.06 | 715 | 2315 | 3030 | 0.1359%
8.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 4.24 | 1.43 | 4.03 | 5.46 | 214.5 | 604.5 | 819 | 0.03674%
8.9 | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un | 18 | 469.72 | 53.88 | 551.02 | 604.9 | 969.84 | 9918.36 | 10888.2 | 0.4885%
8.10 | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | Un | 216 | 47.68 | 2.67 | 58.74 | 61.41 | 576.72 | 12687.84 | 13264.56 | 0.5951%
8.11 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100 | 14.93 | 7.03 | 12.19 | 19.22 | 703 | 1219 | 1922 | 0.08623%
8.12 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 144 | 684.93 | 8.88 | 873.17 | 882.05 | 1278.72 | 125736.48 | 127015.2 | 5.698%
8.13 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN | 1 | 820.21 | 653.57 | 402.7 | 1056.27 | 653.57 | 402.7 | 1056.27 | 0.04739%
9 |  |  | UFV - Setor 04 - Ala Sul - 148,24 kWp | [8 empty] | 607404.81 | 27.25%
9.1 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 31.93 | 2.79 | 38.33 | 41.12 | 167.4 | 2299.8 | 2467.2 | 0.1107%
9.2 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 16.65 | 1.92 | 19.52 | 21.44 | 38.4 | 390.4 | 428.8 | 0.01924%
9.3 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 2 | 36.99 | 11.41 | 36.22 | 47.63 | 22.82 | 72.44 | 95.26 | 0.004274%
9.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100 | 1.17 | 0.11 | 1.39 | 1.5 | 11 | 139 | 150 | 0.00673%
9.5 | B031 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30x30cm | Un | 3 | 112.45 | 2.69 | 142.13 | 144.82 | 8.07 | 426.39 | 434.46 | 0.01949%
9.6 | B008 | Próprio | Inversor Trifásico 110kW - 380V / 9 MPPT de Acordo com Memorial Descritivo | Un | 1 | 17471.89 | 350.1 | 22150.2 | 22500.3 | 350.1 | 22150.2 | 22500.3 | 1.009%
9.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 4.24 | 1.43 | 4.03 | 5.46 | 143 | 403 | 546 | 0.0245%
9.8 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TIPO SOLAR PRETO E VERMELHO | M | 300 | 4.71 | 1.43 | 4.63 | 6.06 | 429 | 1389 | 1818 | 0.08156%
9.9 | B015 | Próprio | Estrutura Para os Módulos Fotovoltaicos D-dome v 10o Para 8 Módulos (4x2) | Un | 34 | 469.72 | 53.88 | 551.02 | 604.9 | 1831.92 | 18734.68 | 20566.6 | 0.9227%
9.10 | B016 | Próprio | Ancoragem da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos com parafuso 3/8" e chumbador químico | Un | 408 | 47.68 | 2.67 | 58.74 | 61.41 | 1089.36 | 23965.92 | 25055.28 | 1.124%
9.11 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100 | 14.93 | 7.03 | 12.19 | 19.22 | 703 | 1219 | 1922 | 0.08623%
9.12 | B013 | Próprio | Módulo Fotovoltaico 545W - Monocristalino de acordo com Memorial Descritivo | Un | 272 | 1514.11 | 19.63 | 1930.24 | 1949.87 | 5339.36 | 525025.28 | 530364.64 | 23.79%
9.13 | A40 | Próprio | Sistema de Monitoramento Online 24Horas - sem anuidade - Via WEB com gravação da produção diaria, semanal, mensal e anual - Acompanhamento Online dos Dados do Inversor - potência, tensões AC e DC nas MPPTS e Strings Individuais; Sistema de cadastramento de e-mail para aviso de erros no sistema | UN | 1 | 820.21 | 653.57 | 402.7 | 1056.27 | 653.57 | 402.7 | 1056.27 | 0.04739%
10 |  |  | Comissionamento e Vistoria | [8 empty] | 29970.39 | 1.345%
10.1 | A47 | Próprio | As Built | UN | 4 | 615.52 | 792.65 | 0.02 | 792.67 | 3170.6 | 0.08 | 3170.68 | 0.1422%
10.2 | A45 | Próprio | Treinamento Equipe Licitante | H | 16 | 77.07 | 99.25 | 0 | 99.25 | 1588 | 0 | 1588 | 0.07124%
10.3 | A43 | Próprio | Relatório Comissionamento Conexões e Tensões, Termografia, Treinamento da Equipe, Vistoria e ART de Execução | UN | 4 | 3198.87 | 4119.25 | 0.25 | 4119.5 | 16477 | 1 | 16478 | 0.7393%
10.4 | A44 | Próprio | Relatório Comissionamento Termográfico | UN | 4 | 1193.29 | 1536.65 | 0.07 | 1536.72 | 6146.6 | 0.28 | 6146.88 | 0.2758%
10.5 | A46 | Próprio | Configuração Monitoramento | H | 4 | 377.88 | 486.6 | 0.03 | 486.63 | 1946.4 | 0.12 | 1946.52 | 0.08733%
10.6 | B026 | Próprio | Parametrização e Comissionamento do Relé de Proteção | Un | 1 | 497.21 | 640.27 | 0.04 | 640.31 | 640.27 | 0.04 | 640.31 | 0.02873%
[9 empty] | Totais -> | 214872.15 | 2014089.47 | 2228961.62
[9 empty] | Total sem BDI |  | 1730843.13
[9 empty] | Total do BDI |  | 498118.49
[9 empty] | Total Geral |  | 2228961.62
QUANTUM Engenharia Ltda. Dilnei Sousa Diretor Operacional RG nº 3.095.020-SSP/SC CPF/MF nº 026.849.839-33

## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 492,68kWp - CAMARA VEREADORES DE PORTO ALEGRE - DESONERADA | SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Sul | 28,78% |  | Não Desonerado: Horista: 111,22% Mensalista: 69,19%
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | Homologação Concessionária |  |  |  |  | 3611.3 | 0.162%
2 | Administração local da obra |  |  |  |  | 57525.2 | 2.581%
3 | Canteiro de obras |  |  |  |  | 47467.56 | 2.13%
4 | Sistema de proteção em MT |  |  |  |  | 35335.39 | 1.585%
5 | Elétrica Básica - Suporte Instalação Integral do Sistema UFV |  |  |  |  | 112207.5 | 5.034%
6 | UFV - Setor 01 - Ala Norte - 148,24 kWp |  |  |  |  | 630067.71 | 28.27%
7 | UFV - Setor 02 - Plenário - 117,72kWp |  |  |  |  | 528075.2 | 23.69%
8 | UFV - Setor 03 - Ala Esquerda e Central - 78,48 kWp |  |  |  |  | 177296.56 | 7.954%
9 | UFV - Setor 04 - Ala Sul - 148,24 kWp |  |  |  |  | 607404.81 | 27.25%
10 | Comissionamento e Vistoria |  |  |  |  | 29970.39 | 1.345%
|  |  |  | Total sem BDI | 1730843.13
|  |  |  | Total do BDI | 498118.49
|  |  |  | Total Geral | 2228961.62
QUANTUM Engenharia Ltda. Dilnei Sousa Diretor Operacional RG nº 3.095.020-SSP/SC CPF/MF nº 026.849.839-33

## CRONOGRAMA
|  | Obra |  |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 492,68kWp - CAMARA VEREADORES DE PORTO ALEGRE - DESONERADA |  |  | SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Sul | 28,78% |  | Não Desonerado: Horista: 111,22% Mensalista: 69,19%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | Homologação Concessionária | 100,00% | 25% | 25% |  |  |  |  | 50%
|  | 3611.3 | 902.825 | 902.825 |  |  |  |  | 1805.65
2 | Administração local da obra | 100,00% | 20% | 13.35% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33%
|  | 57525.2 | 11505.04 | 7679.6142 | 7668.1092 | 7668.1092 | 7668.1092 | 7668.1092 | 7668.1092
3 | Canteiro de obras | 100,00% | 7% | 60% | 14% | 4% | 4% | 4% | 7%
|  | 47467.56 | 3322.7292 | 28480.536 | 6645.4584 | 1898.7024 | 1898.7024 | 1898.7024 | 3322.7292
4 | Sistema de proteção em MT | 100,00% |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 40%
|  | 35335.39 |  |  |  | 7067.078 | 7067.078 | 7067.078 | 14134.156
5 | Elétrica Básica - Suporte Instalação Integral do Sistema UFV | 100,00% |  | 15% | 30% | 20% | 20% | 15%
|  | 112207.5 |  | 16831.125 | 33662.25 | 22441.5 | 22441.5 | 16831.125
6 | UFV - Setor 01 - Ala Norte - 148,24 kWp | 100,00% |  | 20% | 20% | 40% | 10% | 10%
|  | 630067.71 |  | 126013.542 | 126013.542 | 252027.084 | 63006.771 | 63006.771
7 | UFV - Setor 02 - Plenário - 117,72kWp | 100,00% |  | 20% | 20% | 40% | 10% | 10%
|  | 528075.2 |  | 105615.04 | 105615.04 | 211230.08 | 52807.52 | 52807.52
8 | UFV - Setor 03 - Ala Esquerda e Central - 78,48 kWp | 100,00% |  | 20% | 20% | 40% | 10% | 10%
|  | 177296.56 |  | 35459.312 | 35459.312 | 70918.624 | 17729.656 | 17729.656
9 | UFV - Setor 04 - Ala Sul - 148,24 kWp | 100,00% |  | 20% | 20% | 40% | 10% | 10%
|  | 607404.81 |  | 121480.962 | 121480.962 | 242961.924 | 60740.481 | 60740.481
10 | Comissionamento e Vistoria | 100,00% | [6 empty] | 100%
|  | 29970.39 | [6 empty] | 29970.39
Porcentagem |  |  | 0.71% | 19.85% | 19.59% | 36.62% | 10.47% | 10.22% | 2.54%
Custo |  |  | 15730.5942 | 442462.9562 | 436544.6736 | 816213.1016 | 233359.8176 | 227749.4426 | 56901.0344
Porcentagem Acumulado |  |  | 0.71% | 20.56% | 40.15% | 76.77% | 87.24% | 97.46% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 15730.5942 | 458193.5504 | 894738.224 | 1710951.3255 | 1944311.1431 | 2172060.5856 | 2228961.62
QUANTUM Engenharia Ltda. Dilnei Sousa Diretor Operacional RG nº 3.095.020-SSP/SC CPF/MF nº 026.849.839-33